## Roadmap
Roadmap — Gesto (Faro Sistemas)
SaaS de gestión comercial multi-tenant · Actualizado 2026-06-22 · Editá la columna Estado y la fecha al cerrar cada tarea
ID | Categoría | Tarea | Prioridad | Estado | Notas | Actualizado
1 | Infraestructura | Stack Next.js 16 App Router + TypeScript strict + Turbopack | — | Hecho |  | 2026-06-22
2 | Infraestructura | Tailwind v4 + shadcn/ui + Design System Brasas | — | Hecho |  | 2026-06-22
3 | Infraestructura | Drizzle ORM + Supabase Postgres | — | Hecho |  | 2026-06-22
4 | Infraestructura | Supabase Auth SSR + middleware de sesión | — | Hecho |  | 2026-06-22
5 | Infraestructura | Framer Motion + command palette (cmdk) | — | Hecho |  | 2026-06-22
6 | Base de datos | Schema multi-tenant (tenants, users, productos, clientes, ventas, pagos, CC) | — | Hecho | 10 tablas (+ presupuestos) | 2026-06-22
7 | Base de datos | Migraciones aplicadas en Supabase | — | Hecho |  | 2026-06-22
8 | Base de datos | RLS multi-tenant (16 políticas, script defensivo) | — | Hecho | byTenant() + RLS como red de seguridad | 2026-06-22
9 | Auth | Login / Signup / Onboarding (crear tenant) | — | Hecho |  | 2026-06-22
10 | Auth | Recuperar contraseña (forgot + reset) | — | Hecho |  | 2026-06-22
11 | Auth | Auth callback PKCE + token_hash | — | Hecho |  | 2026-06-22
12 | Productos | CRUD productos (stock kg/unidad, precios may/min) | — | Hecho | Title Case, inputs vacíos no 0 | 2026-06-22
13 | Productos | Carga rápida (scan → nombre → precio → siguiente) | — | Hecho | /productos/carga-rapida | 2026-06-22
14 | Productos | Importación CSV con preview y validación | — | Hecho | lotes de 100, crea categorías | 2026-06-22
15 | Productos | Categorías (CRUD + filtro en lista y POS) | — | Hecho |  | 2026-06-22
16 | Productos | Grupos de variantes + sugerencia asistida | — | Hecho |  | 2026-06-22
17 | Productos | Código PLU (plan balanza) | — | Hecho |  | 2026-06-22
18 | Productos | Precios vivos (anti-inflación: margen + actualización masiva) | Alta | En progreso | Falta QA en vivo los 3 planes; ver docs/context/precios.md | 2026-06-22
19 | Productos | Alertas de stock bajo (banner/email cuando stock ≤ mínimo) | Media | Pendiente | El campo existe, no dispara nada | 2026-06-22
20 | Productos | Precios especiales por cliente | Media | Pendiente | Mayoristas con acuerdos puntuales | 2026-06-22
21 | Clientes | CRUD clientes + ficha con saldo CC | — | Hecho | tipo, condición IVA, descuento | 2026-06-22
22 | Ventas / POS | POS unificado mayorista + minorista (carrito Zustand) | — | Hecho | split-screen | 2026-06-22
23 | Ventas / POS | Scanner de código de barras (ZXing, cámara real) | — | Hecho |  | 2026-06-22
24 | Ventas / POS | Métodos de pago (efectivo, transf, tarjeta, MP, cuenta corriente) | — | Hecho |  | 2026-06-22
25 | Ventas / POS | Ticket 80mm + Remito A4 PDF (compartir / descargar) | — | Hecho | @react-pdf/renderer | 2026-06-22
26 | Ventas / POS | Atajos de teclado (F2 cobrar, Esc, Supr) | — | Hecho |  | 2026-06-22
27 | Ventas / POS | Historial + detalle de venta (filtro por período) | — | Hecho |  | 2026-06-22
28 | Ventas / POS | Descuentos en POS (% o $ por total) | Media | Pendiente | Muy pedido en kioscos/carnicerías | 2026-06-22
29 | Ventas / POS | Devoluciones / notas de crédito (reversar venta + ajuste stock) | Media | Pendiente | Reversión de CC ya está hecha | 2026-06-22
30 | Ventas / POS | Lector de códigos USB en POS desktop (Enter agrega el producto escaneado) | — | Hecho | Minorista + mayorista; el lector tipo supermercado escribe el código y Enter lo suma al carrito | 2026-06-22
31 | Cuenta Corriente | Movimientos + registrar pago + saldo en tiempo real | — | Hecho | registrarPago atómico FOR UPDATE | 2026-06-22
32 | Cuenta Corriente | Reversión de movimientos (transacción atómica) | — | Hecho | motivo obligatorio | 2026-06-22
33 | Reportes | KPIs por período + ranking top productos + métodos de pago | — | Hecho | ventana de tiempo unificada | 2026-06-22
34 | Reportes | Exportar a CSV | — | Hecho |  | 2026-06-22
35 | Presupuestos | CRUD + PDF + estados + numeración atómica | — | Hecho | db.transaction | 2026-06-22
36 | Presupuestos | Plantillas de servicios (guardar/listar/usar) | — | Hecho |  | 2026-06-22
37 | Proveedores / Pedidos | CRUD proveedores (markup, selector de país) | — | Hecho |  | 2026-06-22
38 | Proveedores / Pedidos | Pedidos a proveedor (WhatsApp + recepción con ajuste de stock) | — | Hecho |  | 2026-06-22
39 | Configuración / Equipo | Datos fiscales + canales + conectar/desconectar Mercado Pago | — | Hecho |  | 2026-06-22
40 | Configuración / Equipo | Equipo: invitar por email, editar rol, eliminar | — | Hecho |  | 2026-06-22
41 | Configuración / Equipo | Control de acceso por rol (requireAdmin, route group) | — | Hecho | empleado solo POS+Historial+Productos | 2026-06-22
42 | UX / Diseño | Design System Brasas v2 (paleta cálida + grain + gradientes) | — | Hecho |  | 2026-06-22
43 | UX / Diseño | Sidebar + mobile bottom nav con FAB Vender | — | Hecho |  | 2026-06-22
44 | UX / Diseño | Skeleton loaders (7 rutas) | — | Hecho |  | 2026-06-22
45 | UX / Diseño | Command palette ⌘K | — | Hecho |  | 2026-06-22
46 | UX / Diseño | Nomenclatura: los modos se presentan como 'versión' al usuario (Market, Servicios, etc.) | — | Hecho | Landing (switcher, precios, cierre) + /planes + confirmación de transferencia; se usan los nombres reales de los planes (Market, no inventados como 'Kiosco') | 2026-06-22
47 | UX / Diseño | Dark / light toggle | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
48 | Negocio SaaS | 4 planes + Mercado Pago preapproval + webhook activación/suspensión | — | Hecho | src/lib/planes.ts | 2026-06-22
49 | Negocio SaaS | Cobro por transferencia (panel admin + aviso cliente + comprobante por email) | — | Hecho | Activación manual 1-click; /admin/suscripciones; emails salen al cargar RESEND_API_KEY | 2026-06-22
50 | Negocio SaaS | Cobro automático MP/Mobbex (CUIT Monotributo + cuenta) | Alta | En progreso | Bloqueado: falta CUIT + cuenta. Mientras tanto se cobra por transferencia | 2026-06-22
51 | Negocio SaaS | Panel super-admin (gestionar tenants, métricas cross-tenant) | Media | En progreso | Panel /admin/suscripciones operativo; faltan métricas cross-tenant | 2026-06-22
52 | Negocio SaaS | Catálogo global cross-tenant | Baja | Pendiente | Necesita OK explícito antes de implementar | 2026-06-22
53 | Lanzamiento (bloqueante) | Dominio propio (ej: usegesto.app) | Alta | Pendiente | URL actual no es presentable | 2026-06-22
54 | Lanzamiento (bloqueante) | SMTP con Resend (invitación, bienvenida, reset con branding) | Alta | Pendiente | Cron listo; falta RESEND_API_KEY en Vercel (rotar la vieja) | 2026-06-22
55 | Lanzamiento (bloqueante) | Landing page pública (adaptativa por versión + demo en vivo) | Alta | Hecho | v3 'de oficio' LIVE: switcher de versiones auto-rotativo, demo POS con ticket de papel, foto real + captura de Gesto en celular, antes/después, FAQ, pricing al MEP, paleta terracota (sin neón), responsive mobile. Login rediseñado (split de marca) | 2026-06-22
56 | Lanzamiento (bloqueante) | PWA manifest + iconos (192/512, apple-touch-icon) | Alta | Pendiente | POS se usa en tablet/celular | 2026-06-22
57 | Lanzamiento (bloqueante) | Términos de servicio + Política de privacidad | Alta | Hecho | Páginas /legal/{terminos,privacidad,cookies,baja-de-datos} + links en footer + checkbox en signup. Prestador: Faro Sistemas (SIN datos fiscales por etapa pre-formalización; único contacto = email en constante CONTACTO_EMAIL, hoy el gmail). AL FORMALIZAR: cargar CUIT + domicilio + jurisdicción y que un abogado revise | 2026-06-22
58 | Calidad / Seguridad | Bugs críticos corregidos (stock al vender, numeración, loop /planes) | — | Hecho |  | 2026-06-22
59 | Calidad / Seguridad | ConfirmDialog reutilizable (reemplaza window.confirm en 9 comp.) | — | Hecho |  | 2026-06-22
60 | Calidad / Seguridad | Verificar firma de webhook MP | — | Hecho | Firma HMAC timing-safe + fail-closed en prod; cargar MP_WEBHOOK_SECRET en Vercel | 2026-06-22
61 | Calidad / Seguridad | Auditoría de seguridad E2E + fixes (IDOR token MP, recibirPedido, escalación de rol, OAuth state, crons fail-closed, escape de emails) | — | Hecho | Guard test anti-omisión de byTenant; ver project_gesto_seguridad. RLS no protege capa app (byTenant única defensa) | 2026-06-22
62 | Calidad / Seguridad | Rate limiting en auth (login/signup) | Media | Pendiente | ej: @upstash/ratelimit | 2026-06-22
63 | Calidad / Seguridad | Tests de integración (flows de venta y producto) | Media | Pendiente |  | 2026-06-22
64 | Calidad / Seguridad | Export de datos (CSV ventas / inventario) | Media | Pendiente | Que el cliente no sienta lock-in | 2026-06-22
65 | Calidad / Seguridad | Facturación AFIP (Tusfacturas.app, A/B) | Media | Pendiente | Bloqueante segmento servicios/mayorista | 2026-06-22
66 | Calidad / Seguridad | Historial de auditoría básico (quién creó/modificó) | Baja | Pendiente | Mínimo en productos y ventas | 2026-06-22
67 | Legal / Fiscal | CUIT + Monotributo (o Responsable Inscripto) | Alta | Pendiente | Bloquea cobrar en regla; ojo el tope anual de Monotributo con ingresos SaaS recurrentes | 2026-06-22
68 | Legal / Fiscal | Registro de bases de datos ante la AAIP (Ley 25.326) | Media | Pendiente | Sos responsable de la PII de los clientes y de SUS clientes | 2026-06-22
69 | Legal / Fiscal | Botón de baja + arrepentimiento de suscripción (Res. 424/2020) | Media | En progreso | Ya existe cancelarSuscripcion + página /legal/baja-de-datos que explica el proceso; falta el botón de arrepentimiento bien visible | 2026-06-22
70 | Legal / Fiscal | Cláusulas de transferencia internacional de datos | Baja | Pendiente | Datos en AWS us-east-1; Ley 25.326 exige resguardos (EE.UU. no es país adecuado por defecto) | 2026-06-22
71 | Legal / Fiscal | Estructura societaria (SAS) + acuerdo escrito con socio | Media | Pendiente | Separa patrimonio del riesgo; formaliza la participación de Facu | 2026-06-22
72 | Legal / Fiscal | Contrato de servicio / SLA con clientes | Media | Pendiente | Dueño de los datos (el cliente), uptime, soporte, límite de responsabilidad | 2026-06-22
73 | Infra / Escalado | Vercel Pro + Supabase Pro | Alta | Pendiente | Vercel Hobby es no comercial; Supabase Free se pausa a los 7 días. Bloquea producción real | 2026-06-22
74 | Infra / Escalado | Backups diarios + PITR + probar un restore | Media | Pendiente | Un backup sin restore probado no es un backup | 2026-06-22
75 | Infra / Escalado | Monitoreo: activar Sentry + uptime check | Media | Pendiente | SENTRY_DSN ya está en el build, falta activarlo + un cron canario | 2026-06-22
76 | Infra / Escalado | Email deliverability: dominio + SPF/DKIM/DMARC (Resend) | Media | Pendiente | Si no, comprobantes y facturas caen en spam | 2026-06-22
77 | Infra / Escalado | Encriptar tokens MP del negocio at-rest | Media | Pendiente | Hoy en texto plano en tenants (hallazgo de seguridad #9) | 2026-06-22
78 | Backlog / Ideas | Consultor de precios para cliente final (pantalla pública con QR) | Media | Pendiente | Diferenciador único; ruta /p/[tenantSlug] | 2026-06-22
79 | Versiones / Verticales | Mejorar login/registro: sumarle contenido útil (hoy se siente vacío) | Media | Hecho | Split de marca + recuperación de contraseña ya estaban. Sumado: ver/ocultar contraseña (PasswordInput) en login/signup/reset, errores específicos (email sin confirmar, rate-limit, email ya registrado), pie con Términos/Privacidad/ayuda por mail, indicador de fuerza de contraseña | 2026-06-22
80 | Versiones / Verticales | Gesto Balanza funcional: integración con balanza digital + venta por peso | Alta | Hecho | POS con venta por peso: modal de gramos (atajos 250/500/1000 g + subtotal en vivo), edición de peso en carrito, y lectura de etiquetas de balanza con peso embebido (EAN-13 prefijo 2 -> PLU + peso). Página /dashboard/balanza con guía de 3 pasos. Plan habilitado (proximamente:false) y nav activo. Pendiente futuro: configurar el formato exacto de etiqueta por marca de balanza | 2026-06-22
81 | Versiones / Verticales | Gesto Food: POS propio (comandas, mesas, cocina/KDS) — muy distinto a Market | Alta | Pendiente | Hoy figura 'próximamente' | 2026-06-22
82 | Versiones / Verticales | Gesto Servicios: emitir boletas además de presupuestos + simplificar botones/UI | Alta | Hecho | Form de presupuesto simplificado + BOLETAS de punta a punta: boleta directa (form modo boleta con método de pago), numeración propia, lista /dashboard/boletas + nav, detalle adaptado y PDF como RECIBO. Migración 0009 aplicada en dev+prod. Comprobante NO fiscal. Botón 'Emitir recibo' desde un presupuesto cobrado HECHO (PDF como recibo, sin duplicar ingreso). Pendiente menor: seguir puliendo UI | 2026-06-22
83 | Versiones / Verticales | Gesto Atmosféricos: historial, agenda y pedidos para días futuros + arreglar ruta en Maps | Alta | Hecho | Historial ya existía; AGENDA (navegación entre días) + pedidos para días futuros HECHO. Maps ARREGLADO: campo 'ubicación exacta' (link de Maps) por pedido; geo.ts extrae coordenadas del link y la ruta usa el punto exacto en vez del texto. Migración 0010 en dev+prod | 2026-06-22
84 | Roadmap v2 | Modificadores por ítem en POS (extras, variantes) | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
85 | Roadmap v2 | App mobile nativa con Capacitor (offline first) | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
86 | Roadmap v2 | Notificaciones push (stock, pedidos) | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
87 | Roadmap v2 | Dashboard financiero avanzado (márgenes, rentabilidad) | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
88 | Roadmap v2 | Multi-sucursal (varios locales bajo una cuenta madre) | Baja | Pendiente |  | 2026-06-22
89 | Marketing / Conversión | Registro en mini-wizard modal (versión -> cuenta), sin mandar al login frío | Alta | Hecho | Modal in-page (no popup) que abren los CTA 'Empezá gratis'. Paso 1 elegís versión, paso 2 creás cuenta; la versión se hereda al onboarding | 2026-06-22
90 | Marketing / Conversión | Login con Google (OAuth) | Alta | En progreso | Código cableado en el wizard y disponible. FALTA: habilitar el provider Google en Supabase (Auth -> Providers) con credenciales de Google Cloud Console | 2026-06-22
91 | Marketing / Conversión | Botón de WhatsApp flotante en la landing | Alta | Hecho | Sugerido por Deepseek y Gemini. FALTA: reemplazar el número placeholder por el real | 2026-06-22
92 | Marketing / Conversión | Landing pages por vertical (/market, /atmosfericos, /balanza) para pauta en Meta Ads | Alta | Pendiente | Gemini: la página de destino tiene que hablarle solo a ese rubro para no diluir la conversión | 2026-06-22
93 | Marketing / Conversión | Dominio propio (ej. gesto.com.ar) apuntado en Vercel | Alta | Pendiente | Gemini: faro-sistemas.vercel.app no transmite 'Gesto' y resta confianza | 2026-06-22
94 | Marketing / Conversión | Nav de la landing con Versiones y Ayuda (hoy solo Precios) | Media | Pendiente | Deepseek | 2026-06-22
95 | Marketing / Conversión | Sello 'datos encriptados' + destacar '14 días sin tarjeta' como badge | Media | Pendiente | Deepseek: confianza sin necesitar testimonios | 2026-06-22
96 | Marketing / Conversión | Testimonios / casos de éxito | Media | Pendiente | Dejar el espacio diseñado y llenarlo con los primeros clientes reales (no inventar) | 2026-06-22
97 | Marketing / Conversión | Decidir precio en ARS prominente y USD como referencia | Media | Pendiente | Deepseek; toca la decisión de negocio de cobro al MEP en USD | 2026-06-22

## Resumen
Resumen del Roadmap
Estado | Cantidad | % del total
Hecho
En progreso
Pendiente
TOTAL
Categoría | Hecho | Pendiente/En curso
Infraestructura
Base de datos
Auth
Productos
Clientes
Ventas / POS
Cuenta Corriente
Reportes
Presupuestos
Proveedores / Pedidos
Configuración / Equipo
UX / Diseño
Negocio SaaS
Lanzamiento (bloqueante)
Calidad / Seguridad
Legal / Fiscal
Infra / Escalado
Backlog / Ideas
Versiones / Verticales
Roadmap v2
Marketing / Conversión